## Product Backlog
ID | Historia de Usuario | Prioridad | Sprint | Estado
HU-01 | Como administrador, quiero configurar la estructura inicial del sistema para disponer de una base funcional. | Alta | Sprint 1 | Completado
HU-02 | Como administrador, quiero registrar categorías de productos para organizar el inventario lógicamente. | Alta | Sprint 2 | Completado
HU-03 | Como administrador, quiero activar o desactivar categorías para controlar su uso. | Media | Sprint 2 | Completado
HU-04 | Como encargado de compras, quiero registrar productos para mantener actualizado el inventario. | Alta | Sprint 3 | Completado
HU-05 | Como encargado de compras, quiero asignar cada producto a una categoría para facilitar su búsqueda. | Alta | Sprint 3 | Completado
HU-06 | Como administrador, quiero registrar proveedores para relacionarlos con los productos. | Alta | Sprint 4 | Completado
HU-07 | Como encargado de compras, quiero asociar cada producto con su proveedor para conocer su procedencia. | Alta | Sprint 4 | Completado
HU-08 | Como encargado, quiero registrar facturas para llevar control de las operaciones. | Alta | Sprint 5 | En desarrollo
HU-09 | Como encargado, quiero seleccionar productos por ID y registrar cantidad y precio en el detalle de la factura. | Alta | Sprint 5 | En desarrollo
HU-10 | Como administrador, quiero gestionar roles para controlar el acceso según las funciones. | Alta | Sprint 6 | En desarrollo
HU-11 | Como administrador, quiero asignar roles y permisos para proteger la información. | Alta | Sprint 6 | En desarrollo
HU-12 | Como administrador, quiero consultar el stock actual y mínimo para controlar existencias. | Alta | Sprint 7 | Pendiente
HU-13 | Como administrador, quiero recibir alertas cuando el stock llegue al mínimo. | Media | Sprint 7 | Pendiente
HU-14 | Como usuario, quiero que las funcionalidades sean probadas para asegurar el funcionamiento del sistema. | Alta | Sprint 8 | Pendiente
LEYENDA DE ESTADOS | Completado | En desarrollo | Pendiente

## Sprints
Sprint | Objetivo | Historias | Tareas principales | Estado
Sprint 1 | Preparar la base técnica del sistema. | HU-01 | Configurar Laravel; conexión MySQL; estructura; rutas; migraciones | Completado
Sprint 2 | Implementar la administración de categorías. | HU-02, HU-03 | Registrar categorías; activar/desactivar categorías | Completado
Sprint 3 | Implementar la administración de productos. | HU-04, HU-05 | Registrar productos; asignar categoría | Completado
Sprint 4 | Implementar proveedores y relacionarlos con productos. | HU-06, HU-07 | Registrar proveedores; asociar productos con proveedor | Completado
Sprint 5 | Implementar facturas y detalles de factura. | HU-08, HU-09 | Registrar facturas; seleccionar producto por ID; cantidad y precio | En desarrollo
Sprint 6 | Implementar roles, usuarios y permisos. | HU-10, HU-11 | Gestionar roles; asignar roles y permisos | En desarrollo
Sprint 7 | Controlar las existencias. | HU-12, HU-13 | Consultar stock actual/mínimo; alertas de stock mínimo | Pendiente
Sprint 8 | Validar el sistema y preparar la entrega. | HU-14 | Pruebas funcionales; errores; interfaz; navegación; documentación; entrega | Pendiente

## Tareas actuales
Orden | Actividad | Sprint | Estado
1 | Terminar Factura | Sprint 5 | En desarrollo
2 | Terminar DetalleFactura | Sprint 5 | En desarrollo
3 | Corregir la relación DetalleFactura → Producto | Sprint 5 | En desarrollo
4 | Terminar Roles | Sprint 6 | En desarrollo
5 | Continuar con Usuarios y Permisos | Sprint 6 | Pendiente
6 | Desarrollar Inventario | Sprint 7 | Pendiente
7 | Desarrollar Alertas | Sprint 7 | Pendiente
8 | Realizar Pruebas finales | Sprint 8 | Pendiente
9 | Preparar documentación y entrega | Sprint 8 | Pendiente

## Eventos Scrum
Evento | Cuándo | Qué se realiza
Sprint Planning | Inicio del Sprint | Definir objetivo, historias, tareas, prioridades y estimación.
Daily Scrum | Durante el Sprint | Revisar qué se hizo, qué se hará y problemas encontrados.
Sprint Review | Final del Sprint | Presentar el resultado del Sprint.
Sprint Retrospective | Final del Sprint | Analizar qué salió bien, problemas y qué se puede mejorar.

## Resumen
PROYECTO SCRUM - SOFSTOCK
Sistema web para la gestión y control de inventario de una cooperativa
Metodología | Scrum
Tecnologías | Laravel, PHP, MySQL, Tailwind CSS, Git/GitHub, XAMPP
Problema central | Deficiente control y gestión del inventario y los recursos de la cooperativa.
Sprints planificados | 8
Duración propuesta | 1 semana por Sprint